## Hoja1
TAREAS | DURACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | MARGEN DE ERROR | ASIGNACIÓN
Creación de la nueva organización en GitHub y asignación de los participantes. | 10' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5' | Erix
Creación del repositorio principal remoto. | 5' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5'
Creación del archivo README.md en GitHub | 30' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 30' | Alejandro
Creación de la página de presentación de GitHub. | 3 h | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 1 h
Diseño de la base de datos. | 10' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5' | Erix
Creacción del diagrama E/R. | 15' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5'
Creación del diagrama relacional. | 15' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5'
Creación del archivo SQL para la DB del proyecto e implementación de éste en un gestor de DB. | 30' | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 1 h
Creación de Queries de filtro. | 1 h | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 30' | Joel
Creación de Queries de actualización de datos. | 1 h | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 30'
Creación de la Queries de eliminación de datos. | 30' | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 30'
Creación del formulario de login. | 1 h | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 1 h | Alejandro
Validación del formulario de login mediante JS. | 30' | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 30'
Creación del formulario para buscar recursos. | 1 h | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 30'
Validación del formulario para buscar recursos. | 30' | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 30'
Creación del formulario para reservar recursos. | 1 h | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 30'
Validación del formulario para reservar recursos. | 30' | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 30'
Creación del formulario para añadir incidencias sobre un recurso. | 1 h | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 45' | Joel
Validación del formulario para añadir incidencias. | 30' | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 30'
Creación del archivo que se encarga de realizar la conexión a nuestra base de datos. | 5' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5' | Erix
Creación de las consultas de selección y mostrar los datos de nuestra DB. | 2 h 30' | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 30'
Creación de las consultas de modificación para reservar o liberar un recurso. | 2 h 30' | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 30' | Joel