## Hoja1
| TAREAS | DURACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | MARGEN DE ERROR | ASIGNACIÓN
Fase Git | Creación de la nueva organización en GitHub y asignación de los participantes. | 10' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5' | Erix
| Creación del repositorio principal remoto. | 5' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5'
| Creación del archivo README.md en GitHub | 30' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 30' | Alejandro
| Creación de la página de presentación de GitHub. | 3 h | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 1 h
Fase DDBB Queries | Diseño de la base de datos. | 10' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5' | Erix
| Creacción del diagrama E/R. | 15' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5'
| Creación del diagrama relacional. | 15' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5'
| Creación del archivo SQL para la DB del proyecto e implementación de éste en un gestor de DB. | 30' | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 1 h
| Creación de Queries de filtro. | 1 h | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 30' | Joel
| Creación de Queries de actualización de datos. | 1 h | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 30'
| Creación de la Queries de eliminación de datos. | 30' | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 30'
Fase Front-End | Creación del formulario de login. | 1 h | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 1 h | Alejandro
| Validación del formulario de login mediante JS. | 30' | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 30'
| Creación del formulario para buscar recursos. | 1 h | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 30'
| Validación del formulario para buscar recursos. | 30' | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 30'
| Creación del formulario para reservar recursos. | 1 h | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 30'
| Validación del formulario para reservar recursos. | 30' | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 30'
| Creación del formulario para añadir incidencias sobre un recurso. | 1 h | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 45' | Joel
| Validación del formulario para añadir incidencias. | 30' | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 30'
Fase DDBB Muestra y modificación | Creación del archivo que se encarga de realizar la conexión a nuestra base de datos. | 5' | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 5' | Erix
| Creación de las consultas de selección y mostrar los datos de nuestra DB. | 2 h 30' | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 30'
| Creación de las consultas de modificación para reservar o liberar un recurso. | 2 h 30' | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 30'